## Stavby 2016-18
II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.9.2017
C e l k e m | 265886533
[tis. Kč]
Název | Celkem akce | Stav projektové přípravy | Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků) | Stav EIA | předpoklad realizace od | Předložení žádosti o stanovisko EIA | Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR | 156632364
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov | 589967 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2016 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů | 685096 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2016 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek | 1400013 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 | 300139 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
I/34 Roušťany - Pohled | 395177 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice | 1063328 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2201153 | Podepsána SoD vč. dodatku č.1, který řeší zahájení prací v závislosti na získání pravomocného SP. | 100% | Není vyžadováno | 2017 (pokyn k zahájení prací bude dán nejpozději k 1.12.2017, fyzické zahájení prací po zimě) | Není vyžadováno | V rozkladové komisi - stále systémově stejné odvolání Děti země, opakovaně zamítáno i na úrovni NSS, přesto se věcně stejné odvolání stále opakuje
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov | 838984 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka | 951599 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 9766282 | probíhá majetkoprávní vypořádání - zásadní problém vyvlastnění spol. OBB Střechy (požadavek na směnu areálu) - zahájen vyvlastňovací proces, vydána pravomocná změna ÚR (odvolání 2 subjektů) - potvrzena právní moc dne 3.7.2017, podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. - vydána stavební povolení na dílčí část, podáno odvolání 1 občana; Probíhá předstihový archeologický průzkum; Probíhá předstihový geotechnický monitoring; Provedená základní vytýčovací síť vč. vytýčení obvodu staveniště; V 09/2017 zahájení kácení mimolesní zeleně. Zpracována zadávací dokumentace stavby - příprava zahájení VŘ ve vazbě na dokončení majetkoprávní přípravy a stavební povolení. | 96,57% -> 97,10% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2017 (v současnosti lze potvrdit, že stavba bude zahájena až v roce 2018 - důvod aktuální stav s vyvlastněním OBB Střechy) | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | podány žádosti o SP v 02/2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 6773253 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, dne 7.6.2017 vydána nepravomocná změna ÚR (odvolání 2 subjektů) - právní moc nabyla v 08/2017, podány žádosti o stavební povolení na MD na mosty na hlavní trase dle z. č. 416/2009 Sb.; Probíhá předstihový archeologický průzkum V září se předpokládá zahájit kácení lesní a mimolesní zeleně V září se předpokládá zahájit realizaci základní vytýčovací stíě vč. vytýčení obvodu staveniště. Probíhá inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zátrhu v lokalitě budoucího SO 209 (most). Zpracována zadávací dokumentace stavby - příprava zahájení VŘ ve vazbě na dokončení majetkoprávní přípravy a stavební povolení. | 81.47% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2017 (v současnosti lze potvrdit, že stavba bude zahájena až v roce 2018 - důvod aktuální stav majetkoprávní přípravy) | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | podány žádosti o SP na SO 200 v 04/2017, na SO 100 bude podána na základě pravomocného ÚR
D6 Lubenec obchvat | 1853071 | vydána pravomocná změna ÚR (nabytí PM dne 2.5.2017), podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; ústní jednání ke stavebnímu řízení proběhlo dne 6.9.2017; vydána nepravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb., před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu, čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017 | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | podána žádost o stavební povolení na MD dne 20.6.2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov | 1445419 | vydána pravomocná změna ÚR, podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu, vydána pravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb. čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 19.9.2017 | 100%, chybí pouze LV mimo hl. trasu | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | podána žádost o stavební povolení na MD dne 31.5.2017
D6 Řevničov, obchvat | 1965529 | podána žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; ústní jednání ke stavebnímu řízení proběhlo dne 5.9.2017; vydána pravomocná výjimka dle zák. č. 114/1992 Sb.; před vydáním stavebního povolení na hlavní trasu; čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 20.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017 | 97,2 % chybí 1LV na hl. trase (ukončen soudní spor o dědictví - proces trval15 let, probíhají jednání s novým vlastníkem) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | podána žádost o stavební povolení na MD dne 13.6.2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 9063941 | vydáno nepravomocné SP na D11 1106.1 - podán Rozklad (Děti Země, Mgr. Černohous v z. fyzických osob), čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 19.9.2017, probíhá archeologický výzkum | 100%, chybí dílčí věcná břemena | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016 | 2017 (zahájení v letošním roce je závislé, zdali přijdou další Rozklady sdr.Děti země a jak rychle bude vyřízen původní Rozklad) | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016 | žádost podána (12.5.2016, resp. 13.6.2016)
D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 4795622 | Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV - církev dala souhlas se stavbou, chybí souhlas SPÚ - zatím odmítají vydat, čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 15.9.2017, probíhá archeologický výzkum | 98.49% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015 | 2017 (zahájení v letošním roce je závislé, zdali se podaří vyřešit souhlasu SPÚ a zdali bez Rozkladu bude vydáno SP) | CS po zahájení stavebních řízení vydána | žádost podána (18.12.2013)
D35 Časy - Ostrov | 6477170 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno pravomocné stavební povolení na některé mostní objekty (SO 206, 209, 211, 217); čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 2.10.2017, probíhá archeologický výzkum - problémy s vlastníky ohledně výpovědí nájemních smluv a přístupu na pozemky | 97,12 %, chybí 7 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, podávány žádosti o verifikační stanoviska na jednotlivá řízení | 17.1.2017 byla podána žádost o vydání SP, přednostně bude vydáno SP na 4 mostní objekty,
D35 Opatovice nad Labem - Časy | 6001500 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podány 3 žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno pravomocné stavební povolení na estakádu přes Labe a část hlavní trasy (5,5 km); čistopis PDPS; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017, probíhá archeologický výzkum | 99,00 %, chybí 2 LV, dokončuje se vyvlastnění | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, podávány žádosti o verifikační stanoviska na jednotlivá řízení | bylo požádáno o SP na estakádu přes Labe a následně o 2 SP hlavní trasu - vydáno, pravomocné
D48 Frýdek Místek - obchvat | 5229747 | Na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde bylo SP vráceno rozkladovou komisí MD (rozklad Děti země) k novém projednání ve stavebním řízení; Dne 11.8.2017 vydáno nepravomocné stavební povolení na druhou část obchvatu - podán Rozklad sdr. Děti Země; Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017; obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr.. Děti Země do všech řízení. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP. | 2017 (Stavba 1. části by měla být zahájena v roce 2017, 2. část z důvodu aktuálního Rozkladu sdr. Děti Země pravděpodobně až v roce 2018) | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 8.12.2016. 17.2.2017 bylo MŽP požádáno o vydání verifikačních stanovisek (CS) ke stavebním řízením. | Vydáno 11/2013 SP na část trasy, žádosti o zbylé části podány (5.2.2014, resp. 29.8.2014)
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice | 2632782 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | Vydáno dle 244/1992 Sb., | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 | 1241087 | Dokončen čistopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat; zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 2.6.2017 - - aktuální lhůta pro nabídky do 27.9.2017 | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 (1. část obchvatu F.-M., by měla být letos zahájena) | Vydáno dle 244/1992 Sb. | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/11 Opava severní obchvat východní část | 596184 | Stavba zahájena | 100% | vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné - na 120 m | 2017 | Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016 | Vydáno, vydáno SP i na zbylých 120 m
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) | 295549 | čistopis PDPS, dne 1.9.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení | 99 % (zbývá vykoupit jeden dodatečně identifikovaný pozemek od města Most) | 244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou zpracovány Biologické průzkumy, je požádáno o vydání výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v právní moci negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | SP v platnosti, pro zahájení stavby je nutné získat Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - předpoklad podání žádosti v průběhu stavby
I/16 Slaný - Velvary | 1324051 | Vydáno stavební povolení, čistopis PDPS, zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 1.6.2017 - aktuální lhůta pro nabídky do 15.9.2017. | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | vydáno stavební povolení
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba | 301486 | IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS); dne 9.8.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | Podány žádosti o SP v 07/2017
I/21 Trstěnice - Drmoul | 758983 | Vydáno stavební povolení v 8.6.2017, čistopis ZDS (PDPS); dne 8.9.2017 byly podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a probíhá jejich hodnocení | 100% | dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017) | 2017 | předloženo Oznámení dne 4.1.2017 | Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017
I/22 Strakonice | 227310 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016 | 2017 | Vydáno | Vydáno SP
I/57 Krnov SV obchvat | 1256292 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | Není relevantní, platné SP | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/58 Příbor - Skotnice | 1261184 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
I/68 Třanovice - Nebory | 2425304 | Ukončeno výběrové řízení - před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Probíhají 4 stavební řízení na hlavní trasu (postupně se vydávají). Problémem je jednání jednotlivce a podávání soudních žalob na vyvlastňovací úřad i MD a opakování vyvlastňovacích řízení. KÚ vydána dílčí stavební povolení - podáno odvolání (odvolací orgán Ministerstvo dopravy) | 99,8% - soud nařídil opakování vyvlastňovacího řízení u 2 vlastníků, nově u dalšího vlastníka v MÚK | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřípustné) | 2017 (je zhotovitel, rizikem je odvolávání proti stavebnímu povolení) | ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci). | Žádosti podány
D1 0136 Říkovice-Přerov | 9011285 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR - předpoklad v 10/2017); probíhá zpracování PDPS (odevzdán koncept v 07/2017, termín čistopisu 10/2017); zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017), nutné získat výjimky z chráněných živočichů dle z. č. 114/1992 Sb. - odvolání sdr. Děti Země; rizikem přípravy stavby je velká pravděpodobnost odvolávání občanských sdružení do všech řízení vč. výjimek. | 78,62 % -> 78,96 % (dokončení závislé na změně ÚR) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016 | Q2/2018 neboť došlo k odvolání proti vydané výjimce dle §56 z. 114/1992 Sb., která podmiňuje vydání změny ÚR, což podmiňuje dokončení majetkoprávní přípravy a vyhlášení tendru na zhotovitele | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | vydání změny ÚR v 10/2017, předložení žádosti o SP na hlavní trasu 11/2017 pokud změna ÚR nabude bez odvolání právní moci, zpoždění způsobeno odvolání sdr. Děti Země k vydané výjimce dle z. č. 114/1992 Sb.
D49 4901 Hulín - Fryšták | 8729078 | Stavební řízení - potvrzena pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů - podána žaloba a vydáno předběžné opatření soudu - výjimka nepoužitelná do doby soudního rozhodnutí; výjimka č. 2 - křeček - předběžné opatření soudu - výjimka nepoužitelná do doby soudního rozhodnutí; vybrán zhotovitel; obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr.. Děti Země a sdr.. Egeria do všech řízení. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016 | 2018 (vše zavísí na rozhodnutí soudu ohledně výjimek, získání SP - velké riziko Rozkladu sdr. Děti Země či Egeria a tím oddálení stavby do 2. poloviny roku 2018) | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | Podána žádost o obnovení řízení v 01/2017, pro dokončení stavebního řízení nutné mít pravomocné výjimky ze zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů
D55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1237038 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění 1 LV - silně obstrukční jednání vlastníků; připravena žádost o stavební povolení, vydána pravomocná výjimka z chráněných živočichů dle z. č. 114/1992 Sb. (žádost podána na základě nových biologických průzkumů), pro vydání SP nutná změna ÚR - běží územní řízení, odevzdán koncept PDPS; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 10/2017), rizikem stavby je podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení do všech řízení. | 99,30 % - > 99,65 %, chybí 1LV (vyvlastnění) | 244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016 | 2018 - důvod aktuální stav majetkoprávní přípravy a změny ÚR, v důsledku čehož nebylo dosud zahájeno zadávací řízení na zhotovitele) | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016. | předpoklad v 10/2017 (posun z důvodu opoždění při vydání výjimky a změny územního rozhondutí)
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka | 945000 | DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém variantním řešení - probíhá aktualizace DSP, vydáno pravomocné územní rozhodnutí | bude upřesněno po aktualizaci DSP | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | 12/2017
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice | 1908183 | vydáno nepravomocné SP dne 10.7.2017 - podán Rozklad sdr. Děti země, čistopis PDPS, zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby dne 22.6.2017 | 100% | Není vyžadováno | Q1/2018 | Není vyžadováno | vydáno SP dne 10.7.2017 - podán Rozklad sdr. Děti země stále systémově stejné odvolání Děti země, opakovaně zamítáno i na úrovni NSS, přesto se věcně stejné odvolání stále opakuje
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec | 1050442 | Nepravomocné SP, podány námitky - v Rozkladové komisi, zpracovává se čistopis PDPS | 100% | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice | 1603524 | podána žádost o SP, odevzdán koncept PDPS (předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele stavby v 09/2017) | 100% | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | Podána žádost o SP dne 31.5.2017
D4 Lety - Čimelice (PPP) | 885950 | DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 - připravuje se žádost - vydán negativní zvěr zjišťovacího řízení, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN | 100% | 244/1992 Sb., zpracovává se nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP. | 2018 | velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | SP na hlavní trasu již vydáno, zbylé SP po EIA
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu | 847094 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 47,1% - > 54,35% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017 | 2018 | na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017 | 12/2017
D11 MÚK Beranka | 355658 | IČ pro ÚR | 0% | 100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 05/2018
D48 MÚK Bělotín - Rybí | 4677366 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava. Byla podepsána smlouva na vyhotovení PDPS termín: 11/2017 | 88.15% | 244/1992 Sb., probíhá výběr zpracovatele nové EIA | 2018 | předpoklad předložení nové dokumentace EIA na MŽP 09/2017 | Žádosti podány, chybí doložit doklady a pozemky
I/3 Olbramovice přeložka | 457480 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava - problém soudní spor SPÚ a církev u 2 LV vyřešen - po dohodě s pražským arcibiskupstvím stažena žaloba, zpracovává se ZDS (PDPS), předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele do konce roku 2017 v závislosti na dokončení majetkoprávní přípravy | 92,75%, chybí 5 LV | 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné) | 2018 | Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 12/2016 | předpoklad do konce roku 2017
I/19 Chýnov | 630005 | IČ pro SP, koncept PDPS (předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 09/2017) | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016 | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení. | 09/2017
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 474020 | DSP, IČ pro SP | 85.71% | 100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb. | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 03/2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | 432443 | zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV, pravděpodobně nutná úprava napojení sil. II/153 (změna ÚR) | 97,37%, chybí 1LV, zahájeno vyvlastnění, přerušeno probíhá jednání s majitelkou | ; | 2018 | předpoklad předložení na KÚ 09/2017 (zapracování změny napojení sil. II/153 z důvodu ochrany aleje) | 01/2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina | 775457 | Akt. ZP, DSP | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 09/2018
I/36 Sezemice obchvat | 886641 | Zpracovává se DSP | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 07/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | 415484 | Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava | 69.26% | 244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA | 2018 | Předloženo na KÚ Oznámení EIA v 03/2017, žádost zamítnuta - je nutné opakovat proces EIA, předpoklad předložení dokumentace EIA na KÚ v 10/2017 | 05/2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 1605291 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 1 LV (probíhá vyvlastňovací řízení), zpracovává se aktualizace DSP, zasmluvněna PDPS | 98.78% | 100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2017
I/42 Brno, VMO - Rokytova | 1663570 | Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 1.45% | 244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí", s termínem 07/2017. | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 03/2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | 2871266 | PDPS na I. etapu zpracována, odevzdán koncept DSP na II. etapu; probíhá hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele I. etapy (předpoklad zahájení 2. kola v závislosti na projednání EIA) | 100% - I. etapa; II. etapa chybí DPMB, povodí Moravy, UZSVM, Eon, RWE (čeká se na záborový elaborát) | 244/1992 Sb., dne 10.4.2017 podána žádost na MŽP o stanovisko dle nové dokumentace EIA | 2018 | Předložena dokumentace EIA na dne 10.4.2017 na MŽP | 10/2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí | 1712031 | Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 32.61% | 244/1992 Sb., Již bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Rokytova", s termínem 07/2017. | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 03/2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | 817456 | Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky. | 38.36% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 08/2017 | 06/2018
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 704789 | před vydáním stavebního povolení, probíhá zpracování PDPS | 96,10% -> 100% | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 07/2017 požádáno o SP, před vydáním, právní moc v 10/2017
I/67 Karviná - obchvat | 650298 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 1 vyvlastňovací řízení | 93,18% -> 97,73% | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování Oznámení EIA, probíhá výběr zpracovatele | 2018 | předpoklad předložení na KÚ 07/2017 | 11/2017
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2760194 | Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ; | 69,15% -> 79,26% | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | 05/2018
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | 7013009 | Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ | 49,51% -> 64,22% | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | 05/2019
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice | 1369934 | ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK o odvolání soudním rozhodnutím, akt. konceptu DSP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava před zahájením; | 0% -> 2,44% | 244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele nové dokumentace EIA | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | 05/2019
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) | 1838282 | odevzdán koncept DSP, IČ pro SP, zpracována většina znaleckých posudků pro možnost přípravy návrhů kupních smluv, příprava kupních smluv a jejich odesílání vlastníkům po zapsání GP do KN | 7,69 % | 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017 | 11/2018
D4 Milín - Lety (PPP) | 3344147 | DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen | 62,94 % (85% ploch trvalého záboru), vyvlastnění v Příbrami sdruženo do 13 procesů | 244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017 | 09/2018
D4 Čimelice - Mirotice (PPP) | 2731844 | DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen | 42,64% (předchozí údaj byl % z počtu vlastníků, nikoliv LV) | 244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017 | 09/2018
D4 Mirotice, rozšíření (PPP) | 919100 | odevzdán koncept DSP | 0% | 244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | velká EIA - předpoklad předložení na MŽP 12/2017 | 04/2019
D6 Krupá, přeložka | 2033856 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 31.08% | 244/1992 Sb., probíhá zpracování nové dokumentace EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice) | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | 11/2018
D7 Chlumčany zkapacitnění | 2087126 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 35,00% -> 48,94% | 244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017 | 2019 | EIA předložena na MŽP 25.8.2017 | 07/2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu | 1182243 | Aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a majetkoprávní vypořádání | 71,49 % (upravený počet nových vlastníků dle nového ZE ze všech potřebných pozemků pro stavbu) | 244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán čistopis dokumentace EIA | 2019 | předložena nová dokumentace EIA na MŽP, možnost vyjádření k dokumentaci uplynula 23.6.2017, předpoklad vydání stanoviska EIA do 12/2017 | 07/2018
D52 5206.1 Obchvat Mikulova | 1755488 | IČ pro ÚR, vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 | 2019 | Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení | 06/2019
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat) | 1056097 | Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP | 83,87%, chybí 5 LV | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2018
I/9 Svor | 781851 | Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR | 0% | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část | 1772437 | DSP zpracováno, schvaluje se GP, v intenzivně probíhá majetkoprávní příprava | 0% -> 33,06% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2019
I/16 Nová Paka - obchvat | 1542970 | Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované - vyvlastnění | 92.68% | 244/1992 Sb. | 2019 | Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZŘ, že nepodléhá dalšímu posuzování | 11/2018
I/20 České Budějovice, severní spojka | 2093907 | podána žádost o ÚR, zpracovány průzkumy (podrobný GTP) pro DSP | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2019 | Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR | 02/2019
I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 620064 | Dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava a realizace přístupových cest pro doplň. IGP, vybudování GT monitoringu | 1,92% -> 5,66% | ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 08/2018
I/33 Jaroměř - obchvat | 951039 | IČ pro ÚR, ÚR pravomocné, příprava podkladů pro zpracování DSP (zahájeny práce) | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015 | 2019 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 10/2018
I/36 Časy - Holice | 279000 | Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR, předpoklad vydání aktualizovaného ÚR 9/2017 | 0% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 06/2019
I/38 Znojmo obchvat I | 242600 | probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, komplikováno přezkumným řízením MZCR - rozporována HS, v zadání aktualizace HS | 99%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ, | 2019 | Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení | probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK, nelze stanovit
I/38 Církvice obchvat | 793125 | Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 81,91% -> 96,74% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016 | 2019 | Nutné flexibilně vydat CS do navazujících řízení | 07/2018
D6 Hořesedly, přeložka | 2344355 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 37.89% | 244/1992 Sb., probíhá zpracování nové EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice) | 2020 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2017 | 06/2019
I/27 Přeštice - obchvat | 1146552 | IČ pro ÚR | 0% | 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA | 2020 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 03/2020
I/34 Lišov - Vranín | 1545354 | Zpracovává se aktualizace DÚR, probíhá zpracování DSP | 0% | EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 2020 | 22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení; negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2019
I/44 Bludov - obchvat | 4925679 | vydáno ÚR, zpracovává se DSP - odevzdán koncept | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2020 | Ověřovací stanovisko vydáno, zajišťují se coherence stampy do územního řízení | 09/2019
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba | 2421613 | Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP | 76.63% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2020 | předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 10/2019
SŽDC | Celkové investiční náklady
85109450
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1487861 | Probíhá realizace | 100% | Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna | 1248000 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou | 1069938 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n. | 994405 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice | 851019 | Probíhá realizace | 100% | 100/2001 Sb. | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část | 614082 | Probíhá realizace | 20%, právo provést stavbu | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov | 505839 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo) | 526074 | Realizace ukončena | 100% | Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 541552 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice | 388833 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | vydáno | Vydáno SP
Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 7159000 | 12. 7. 2017 bylo vydáno nepravomocné stavební povolení. Probíhá soutěž na realizaci stavby, 15. 8. proběhlo otevírání obálek. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016 | 2017 | Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016 | Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. | 4419960 | Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové zadávací řízení, bylo vydáno rozhodnutí zadavatele, vítězná nabídka je za 97 % předpokládané hodnoty. Druhý uchazeč podal 16.3. proti rozhodnutí námitky, 27.3. zadavatel o námitkách rozhodl a zrušil rozhodnutí zadavatele. Provedlo se nové posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám vydáno 12.6.. 23.6. neúspěšný uchazeč podal návrh na přezkoumání k ÚOHS. Dne 24.8. 2017 vydal ÚOHS rozhodnutí, kterým zrušil všechny úkony zadavatele spojené s posouzením technických kvalifikačních předpokladů vybraného uchazeče včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. | 95%. Chybí majetkoprávní dořešení lokality Průběžné ulice. Byl nalezen konsenzus všech zúčastněných stran, byly uzavřeny první čtyři smlouvy, které umožňují připravovat správní řízení pro povolení rozšíření/oprav a úprav Průběžné ulice. Neohrožuje harmonogram stavby. | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798478 | 5. 8. 2017 nabylo stavební povolení právní moci, byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Byla zahájena realizace. | 95% -> 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati | 2131732 | Probíhá VZ na realizaci stavby, 16. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek. Probíhá celkem 6 stavebních řízení, předpoklad nabytí právní moci hlavního drážního SP je do 30. 10. 2017. | 80% -> 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2017 | Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015 | Podána 01/2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 1443478 | Probíhá realizace | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova | 1601286 | Probíhá realizace | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty | 1075000 | Připravuje se aktualizace ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2017 | MŽP zatím nepožádáno | N/A
Revitalizace trati Louny - Lovosice | 1231186 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, 11. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek. | 80% -> 95% | Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Podána 11/2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo | 704222 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Vydáno SP
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov | 1270027 | Probíhá stavební řízení, připravuje se VZ na realizaci stavby. | 80% - > 100 % | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | podána 11/2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov | 731814 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice | 721000 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část | 530216 | Schválena přípravná dokumentace | 100% | Nepodléhá posuzování | Realizace závisí na závěrech aktualizace SP IV. TŽK | Nepodléhá posuzování | Nelze odpovědně stanovit
Modernizace ŽST Cheb | 549726 | Probíhá VZ na realizaci stavby, 24. 8. 2017 proběhlo otevírání obálek. | 90% -> 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Podána 11/2016, 21. 8. 2017 bylo vydáno nepravomocné stavební povolení.
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí | 3600000 | Zpracován projekt stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání. | 55 % - > 61 % | Veřejné projednání proběhlo 24. 8. 2017, předpoklad vydání stanoviska nejpozději 12/2017. | 2018 | Podána 24.2.2017 | 01/2018
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2347531 | Probíhá zpracování projektu stavby, komplikace na úrovni EIA a mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. Předpoklad samostatného ÚR na stavbu nadjezdu a možnost realizace zbytku stavby s dočasným zachováním stávajícího přejezdu. ÚR pro úsek 1,805 - 9,960 je v právní moci, probíhá řízení o prodloužení platnosti. Pro chybějící úsek 9,96 - 10,560 žádost o ÚR podána 31. 8. 2017. Pro mimoúrovňové křížení ve V. Chuchli se předpokládá podání žádosti do konce roku. | 50% | 07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na část stavby. Budou zpracována další dvě oznámení na čtyřkolejný úsek v Radotíně a variantní řešení mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. V Chuhli riziko požadavku na plnou EIA. | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba | 2906680 | Probíhá zpracování projektu stavby. 3.4.2017 podána žádost o ÚR. | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 12/2017
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | 1798390 | Probíhá zpracování projektu stavby | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 02/2018
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna | 1552904 | Probíhá územní řízení, dokončena soutěž na projekt stavby. | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 01/2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba | 1074484 | 11. 8. 2017 nabylo územní rozhodnutí právní moci. Připravuje se podání žádosti o stavební povolení a VZ na relizaci stavby. | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 09/2017
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 999973 | Probíhá zpracování projektu stavby, projekt komplikován vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších. Předpoklad nutné změny rozsahu stavby. S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších bude tato vypuštěna z projektu. Probíhá aktualizace projektu stavby. | 100% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 04/2018
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov | 819410 | Probíhá zpracování projektu stavby, dojde k navýšení nákladů stavby na základě výsledků geotechnického průzkumu. | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2017
ETCS Plzeň - Cheb | 775000 | Probíhá zpracování ZP+PD | 0% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 01/2019
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice | 726728 | Byl dokončen projekt stavby, probíhá stavební řízení, probíhá VZ na realizaci stavby. | 95% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | Podána 05/2017
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb | 660000 | Probíhá zpracování na ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 08/2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část | 571362 | Dokončen projekt stavby, dokončena majetkoprávní příprava, připravuje se VZ na realizaci stavby (předpoklad 10/2017) | 98 % - > 100 % | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Podána 06/2017
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | 447467 | Probíhá zpracování projektu stavby. CK MD schválila změnu volby trakce v souladu s Konverzí na střídavou, probíha úprava projektu a aktualizace záměru projektu. | 0% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2017
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba | 414921 | Zpracován projekt stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání. Stavba využije inovativního postupu BIM (model se zpracovává). | 85% -> 95% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | Podána 03/2017
ETCS Přerov - Česká Třebová | 385918 | realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele | 100% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín | 299834 | Realizace P+R, soutěž na zhotovitele zrušena, vyloučen jediný uchazeč. Proběhla nová soutěž, která byla zrušena pro výrazné překročení předpokládané hodnoty. Prověřuje se výše předpokládané ceny zakázky a následně se předpokládá vypsání třetí VZ. | 100% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 4434128 | Územní rozhodnutí je v právní moci, probíhá soutěž na projekt stavby. | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 08/2018
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 3706827 | Zpracován projekt stavby, komplikované územní řízení z důvodů postoje o.s. Voda z Tetčic | 80% | Není vyžadována | 2019 | Není vyžadována | Nelze odpovědně stanovit
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN | 1782937 | Byla ukončena soutěž na zpracování projektu stavby, probíhá podpis SOD. | 0% | Není vyžadována | 2019 | Není vyžadována | 10/2018
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice | 1697296 | Byla zpracována přípravná dokumentace, probíhá přepracování ekonomického hodnocení. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2019 | MŽP zatím nepožádáno | 07/2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) | 1451277 | ÚR nabylo 28. 2. 2017 právní moci. Probíhá zpracování Projektu stavby. | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016 | 10/2018
Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem | 1243833 | Byly zahájeny práce na projektu stavby. | 0% | Není vyžadována | 2019 | Není vyžadována | 01/2019
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba | 1047152 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace | 0% | Probíhá posouzení, vydání stanoviska se předpokládá 11/2017 | 2019 | ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA | 04/2019
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou | 350000 | Připravuje se zpracování aktualizace přípravné dokumentace, v závislosti na postupu podmiňujících staveb. | 100% | Není vyžadována | 2019 | Není vyžadována | 08/2018
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) | 1300000 | Připravuje se zadání ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2020
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 3700000 | Probíhá soutěž na ZP+PD. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2020
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 1500000 | Proběhla soutěž na ZP+PD, zahajují se projekční práce. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová | 3200000 | Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2019
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) | 2800000 | Probíhá zpracování ZP+PD. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2019
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 1928170 | 9.6.nabylo územní rozhodnutí právní moci. Probíhá zpracování projektu stavby. | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2020 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 02/2019
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa | 992500 | Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 06/2019
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) | 937868 | Probíhá zpracování ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 04/2019
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 900000 | Probíhá zpracování aktualizace přípravné dokumentace a zpracování studie proveditelnosti | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 06/2019
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín | 4600000 | Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020+ | MŽP zatím nepožádáno | Nelze odpovědně stanovit
ŘVC ČR | 5323298
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | Zpracovává se DSP, přiznána podpora z CEF s podmínkou schválení Koncepce vodní dopravy | 100% | Není vyžádováno | 2018 | Není vyžádováno | Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 308114 | Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční část, přiznána podpora z CEF s podmínkou schválení Koncepce vodní dopravy | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení. | 2018 | Není vyžádováno | 05/2017 říční část, 10/2017 kanálový úsek
Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | Vydáno souhlasné stanovisko EIA; příprava a realizace předána Povodí Vltavy, podpora z CEF nepřiznána | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., dokumentace byla doplněna dle požadavků MŽP a předložena k dalšímu posuzování dne 6.12.2016, předpoklad vydání stanoviska do 3/2017 | 2019 | Doplněná dokumentace byla MŽP předložena dne 6.12.2016, dne 6.3.2017 proběhlo veřejné projednání, stanovisko bylo vydáno v srpnu 2017. | 06/2018
Plavební komora Bělov | 298689 | IČ pro ÚR | 95%, zbytek pozemků je zasmluvněn smlouvou o smlouvě budoucí | Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k vydání územnímu rozhodnutí zrušeno ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 původního stanoviska EIA ze dne 10.12.2010. | 2019 | Bude vydáno nové ověřovací stanovisko, původní ze dne 19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 zrušeno rozhodnutím Ministra MŽP. Probíhá v rámci odvolacího řízení k vydání územního rozhodnutí - termíny jsou odvislé od rychlosti MŽP. | 06/2018
Stupeň Přelouč II | 3063000 | zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. | 100% pro stávající projektové řešení | 244/1992 Sb., bude nová SEA a dokumentace EIA | 2020+ | Závisí na procesu SEA, předpoklad 10/2018 | 2020+
Vysvětlivy / používané zkratky:
Řazení seznamu | Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Podtržený text | U finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text podtržený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu + podtrženo nové rozdělení akcí u SŽDC
Oranžový text | Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text | Stavba zahájena
CS | Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP | Dokumentace pro stavební povolení
DÚR | Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA | Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ | Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV | List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD | Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R | Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS | Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a | Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP | Stavební povolení
ÚR | Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS) | Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP | Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ | Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) | Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)