I.

ROZBOR PRÁVNÍHO RÁMCE NAVRHOVANÉHO POSTUPU K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA PO ROCE 2016

Česká republika – Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1

# Plnění Usnesení vlády České republiky č. 188 ze dne 9. března 2016

Na základně usnesení vlády České republiky č. 188 ze dne 9. března 2016 k Časovému harmonogramu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také „Usnesení 188/2016“) byly zahájeny nezbytné kroky vedoucí k zajištění výběru mýta po roce 2016, resp. od 1. ledna 2017. Usnesení 188/2016 a především materiál, na jehož základě bylo toto usnesení vládou České republiky přijato, obsahoval popis konceptu zajištění kontinuity výběru mýta po roce 2016. Obsah tohoto materiálu by bylo možné shrnout v několika bodech následujícím způsobem:

- Pro řešení výkonového zpoplatnění v období od 1. ledna 2017 bude upuštěno od přípravy a realizace užšího zadávacího řízení (derivát otevřené zadávacího řízení) na tříletý provoz stávajícího Systému elektronického mýta (dále také „SEM“) a bude se stávajícím dodavatelem služeb prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prodloužena smlouva o službách na dobu maximálně 3 let. Smlouva bude prodloužena nejdéle do doby plného zahájení provozu nového Systému elektronického mýta, který bude dodán a provozován nově vybraným dodavatelem služeb v rámci otevřeného zadávacího řízení, v němž nebude preferována žádná technologie používaná pro identifikaci vozidla na zpoplatněné síti pozemních komunikací.

- Součástí předmětu smlouvy bude jednak optimalizace systému pro dosažení úspor na nákladech provozu SEM, jednak implementace Evropské služby elektronického mýtného a tedy i neprodlené splnění unijních závazků České republiky.

- Dále budou vyřešeny některé otázky stran dodatku ke Smlouvě o dodávce ze dne 27. prosince 2007 a konečně stávající SEM se ke skončení účinnosti sjednané smlouvy stane „předatelným“, tj. bude sjednána a smluvně zakotvena exitstrategie, jež umožní předání a převzetí stávajícího systému (či komponent samotného systému) případným nově vybraným dodavatelem služeb.

Provoz stávajícího Systému elektronického mýta bude zajištěn na dobu nezbytně nutnou pro:

- Přípravu a realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera, jehož stěžejní úlohou bude příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025, příprava a podpora v zadávacím řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících, odborný dohled nad realizací dodávky nového Systému elektronického mýta a odborný dohled nad pilotním provozem nového Systému elektronického mýta;

- Přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících;

- Dodávku nového Systému elektronického mýta;

- Pilotní provoz nového Systému elektronického mýta.

## Znalecké posudky osvědčují možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo dopravy se současně zavázalo k osvědčení možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dvěma znaleckými posudky. Na základě tohoto závazku byly zadány dva znalecké posudky těmto subjektům:

- společnosti e-FRACTAL s.r.o., se sídlem: Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, IČO: 26428091, DIČ: CZ26428091, zastoupená znalcem v oblasti kybernetiky a výpočetní technicky, panem Ing. Jiřím Bergerem, MBA (Příloha č. 1) a

- znaleckému ústavu A-Consult plus, spol. s r.o., se sídlem: Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1,  IČO: 41186907, DIČ: CZ41186907 (Příloha č. 2).

Oba znalecké posudky měly shodně následující zadání:

- Odpovědět na otázku, zda je možné, aby předmět plnění připravované veřejné zakázky „Provoz Systému elektronického mýta od 1. ledna 2017“ s uvažovaným jediným uchazečem, jímž je konsorcium společností Kapsch, realizoval i kterýkoli jiný odborně způsobilý dodavatel?

- Pokud bude odpověď na první otázku záporná, uvést popis, z jakých technických důvodů to není možné a jaká rizika by hrozila, pokud by tuto činnost realizoval jiný dodavatel služeb než konsorcium společností Kapsch.

Výsledkem obou znaleckých posudků je osvědčení technických důvodů, pro které je v současné době nemožné jednat s kýmkoliv jiným, než je stávající dodavatel služeb (Konsorcium společností Kapsch) stran veřejné zakázky s názvem: „Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016“.

Znalecké posudky jsou přílohou tohoto materiálu (viz Příloha č. 1 a 2).

## Rozbor právního rámce navrhovaného postupu včetně popisu jednotlivých kroků

Následně byl v bodě V.5 Usnesení 188/2016 uložen úkol ministru dopravy předložit vládě do 15. května 2016 pro informaci detailní rozbor právního rámce navrhovaného postupu včetně popisu jednotlivých kroků a jejich časové náročnosti nezbytných pro realizaci navrženého postupu tak, aby bylo zřejmé, že navržený postup je zákonný a do 31. prosince 2016 realizovatelný.

## Rozbor právního rámce

Ministerstvo dopravy po obdržení obou výše uvedených znaleckých posudků zadalo zpracování dvou právních stanovisek, která měla potvrdit či vyvrátit naplnění zákonných důvodů pro využití zadávacího řízení podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Právní stanoviska byla zadána těmto subjektům:

- Advokátní kanceláři Becker & Poliakoff s.r.o., se sídlem: U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1, IČO: 25098039, DIČ: CZ 25098039 (Příloha č. 3) a

- Advokátní kanceláři Dáňa, Pergl & Partneři, se sídlem: Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha, IČO: 66254116, DIČ: CZ 66254116 (Příloha č. 4).

Obě právní stanoviska měla shodně následující zadání:

- Byla-li znaleckým posudkem vedle dalších skutečností konstatována technická nemožnost, aby stávající (mýtný) systém převzal jiný než stávající dodavatel, jsou naplněny zákonné důvody pro využití zadávacího řízení podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů?

Výsledkem obou právních stanovisek je konstatace, že jsou-li naplněny zákonné důvody (v tomto případě technické důvody) pro využití zadávacího řízení podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze tento typ zadávacího řízení realizovat.

Právní stanoviska jsou přílohou tohoto materiálu (viz Příloha č. 3 a 4).

## Popis jednotlivých kroků

Níže s ohledem na úkol uložený v bodě V.5 Usnesení 188/2016 uvádíme výčet jednotlivých kroků, a jejich popis, které vedou k zajištění výběru mýta po roce 2016, resp. od 1. ledna 2017, jedná se tak o zákonné předpoklady a povinnosti vyplývající z různých usnesení vlády České republiky.

- Oznámení předběžných informací;

- Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

- Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, zahájení zadávacího řízení a jednání o návrhu smlouvy;

- Podání nabídky;

- Znalecký posudek na cenu plnění předmětu veřejné zakázky;

- Materiál pro informaci členů vlády v souladu s bodem V.8 Usnesení 188/2016;

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy.

Ad 1) Oznámení předběžných informací – oznámení předběžných informací k veřejné zakázce s názvem: „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“ bylo uveřejněno dne 11. března 2016 ve Věstníku veřejných zakázek (ev. č. zakázky 634209).

Termín:	splněno

Ad 2) Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dne 15. března 2016 zasláno do mezirezortního připomínkového řízení s lhůtou pro zaslání připomínek do 30. března 2016. Následně proběhlo vypořádání připomínek vzešlých z tohoto připomínkového řízení, na jehož základě bylo rozhodnuto o spojení materiálu pro schůzi vlády s názvem: „Odůvodnění veřejné zakázky s názvem Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016“, předkládaném na základě § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s materiálem pro informaci členů vlády s názvem: „Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016“ (dále jen „Informace o JŘBU“, předkládaném na základě usnesení vlády České republiky č. 246 ze dne 10. dubna 2013 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek. V této souvislosti byla Informace o JŘBU zaslána dne 3. května 2016 na Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“) s žádostí o zařazení Informace o JŘBU na program jednání Pracovní skupiny pro JŘBU RVIS. Dne 5. května 2016 bylo RVIS vyžádáno v souladu s usnesením vlády České republiky č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu. Návrh žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu byl projednán již dne 10. května 2016 a následně v konečné podobě byla žádost odeslána 12. května 2016 s tím, že stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu obdrží Ministerstvo dopravy ve lhůtě 30 dní. Stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu po jeho obdržení bude zasláno na RVIS s žádostí o doplnění již zaslané Informace o JŘBU.

Termín:	4 týdny pro stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu

2 týdny na projednání Informace o JŘBU v Pracovní skupině pro JŘBU RVIS a Předsednictvem RVIS

1 týden předložení Informace o JŘBU vládě České republiky a její projednání

Ad 3) Zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, zahájení zadávacího řízení a jednání o návrhu smlouvy – zadávací dokumentace je zpracována a návrh smlouvy byl na pracovní úrovni předán dodavateli služeb. Následně Ministerstvo dopravy obdrželo kontrapozici, o které není dále jednáno.

Termín:	4 – 8 týdnů

Ad 4) Podání nabídky

Termín:	bezodkladně po ukončení jednání o podmínkách plnění veřejné zakázky

Ad 5) Znalecký posudek na cenu plnění předmětu veřejné zakázky – po podání nabídky budou zadány dva znalecké posudky na ověření výše ceny předmětu plnění, zda se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Termín:	2 – 4 týdny po podání nabídky

Ad 6) Materiál pro informaci členů vlády v souladu s bodem V.8 Usnesení 188/2016 – po podání nabídky a před podpisem smlouvy bude vládě České republiky předložen materiál pro informaci členů vlády obsahující návrh ujednání se stávajícím dodavatelem služeb, na jejichž základě se Systém elektronického mýta stane provozovatelným i jiným subjektem než stávajícím dodavatelem služeb.

Termín:	1 – 2 týdny po podání nabídky

Ad 7) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy

Termín:	bezodkladně po projednání materiálu pro informaci členů vlády podávaném v souladu s bodem V.8 Usnesení 188/2016 vládou České republiky

Celý proces zajištění provozu SEM po roce 2016 by měl trvat maximálně 19 týdnů. Termíny výše uvedené odpovídají zkušenostem Ministerstva dopravy s vyřizováním obdobných záležitostí tohoto druhu, avšak ve výsledku očekáváme jejich zkrácení.