## Úvodní list
Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030
Příloha č.
Tabulky opatření a indikátorů pro státní správu

## SUMP v ČR Fáze 1
Příloha č. 2
Plány udržitelné městské mobility v podmínkách českých měst
| Specifický cíl: | Snížení poptávky po mobilitě ve městě
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.1.1a | Podpora provázání aktivit jednotlivých stupňů samosprávy (magistrát jádrového města, kraj, obce suburbánní oblasti) |  | MD | MMR | průběžně | - | Procesní metodika PUMM viz kapitola 4.3
2.1.1.1b | Zapojení dalších aktérů (školy, univerzity, hlavní zaměstnavatelé, zástupci občanské společnosti, urbanisté atd.). |  | MD |  | průběžně | - | Metodika pro firemní plány mobility; Metodika pro školní plány mobility; Metodika tvorby veřejných prostranství; Metodika pro participaci veřejnosti
2.1.1.1c | Posoudit možnosti bližšího právního vymezení odborné složky (organizátora IDS) na krajské úrovni. |  | MD |  | 2027 | - | Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
2.1.1.1d | Předložit vládě analýzu možnosti a účelnosti legislativního uchopení Plánů udržitelné městské mobility |  | MD | MMR, MŽP | 2023-12-31 | -
Kód | Indikátory: |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
2.1.1.1a | Počet krajských měst se schváleným SUMP společně s krajskou samosprávou |  | 0 |  | 13

## SUMP v ČR Fáze 2
Příloha č. 2
Plány udržitelné městské mobility v podmínkách českých měst
| Specifický cíl: | Snížení stupně automobilizace a snížení podílů cest IAD ve městech
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.2.1a | Podporovat města a regionální orgány v rozvoji nových přístupů k službám v oblasti mobility. |  | MD |  |  | - | Výzkumné programy TAČR v oblasti MaaS
2.1.2.1b | o V rámci příslušné technické normy snížit požadavek při bytové výstavbě na minimální počet parkovacích míst na bytovou jednotku. |  | ÚNMZ | MD, MMR | 2023 | - | -
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-
| Specifický cíl: | Zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.2.2a | Připravit metodický pokyn pro plánování dopravní obslužnosti ve městech s ohledem na novelu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. |  | MD |  | 2022 | - | -
2.1.2.2b | Definovat úlohu krajských organizátorů dopravy v mobilitě měst. |  | MD |  | 2023 | - | -
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
| - | -
| Specifický cíl: | Zvýšení významu aktivní mobility
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.2.3a | Vytvořit normy pro počet parkovacích míst pro kola a koloběžky, zejména v terminálech osobní dopravy. |  | MD |  | 2023 | -
2.1.2.3b | V rámci novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, umožnit v § 157 „Náhrada jízdních výdajů“ použití místo určeného veřejného hromadného dopravního prostředku dálkové i místní přepravy dopravní prostředek aktivní mobility, přísluší mu náhrada jízdních výdajů, a to ve výši odpovídající ceně jízdného za určený veřejný hromadný dopravní prostředek. |  | MPSV | MD | nejbližší novela zákona | -

## SUMP v ČR Fáze 3
Příloha č. 2
Plány udržitelné městské mobility v podmínkách českých měst
| Specifický cíl: | Zkvalitnění technicko-technologické oblasti VHD
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.3.3a | Vytvořit program na podporu infrastruktury pro městskou dopravu v elektrické trakci (spolufinancování z Fondu soudržnosti) |  | MD |  | 2027 | OPD, RRF
2.1.3.3.b | Vytvořit program na podporu obnovy vozidlového parku MHD na alternativní energie. |  | MMR |  | 2027 | IROP
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
| Počet km nově vybudovaných tramvajových tratí. |  | 0 |  | 10 km
| Počet km nově vybudovaných trolejbusových tratí včetně parciálních trolejbusů. |  | 0 |  | 15 km
| Specifický cíl: | Zlepšení podmínek pro aktivní mobilitu
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.3.4a | Vytvořit program na podporu infrastruktury pro cyklistickou dopravu (spolufinancování z ERDF a Centrum pro regionální rozvoj) |  | MMR |  | 2021 | ERDF
2.1.3.4b | Finančně podpořit rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy z rozpočtu pro financování dopravní infrastruktury |  | MD |  | průběžně | SFDI
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
| Počet km cyklostezek podpořených ze státního rozpočtu a evropských fondů |  | 0 |  | 400 km
| Specifický cíl: | Snížení negativního vlivu IAD na životní prostředí a veřejné zdraví
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces
2.1.3.5a | Vytvořit program na podporu rozvoje veřejné infrastruktury pro alternativní energie (spolufinancování z Fondu soudržnosti) |  | MD |  | 2027 | Fond soudržnosti
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
Počet podpořených veřejných stanic na alternativní energie - viz Národní akční plán čisté mobility

## Podpora aktivni mobility
Příloha č. 2
Podpora aktivní mobility
| Specifický cíl: | Úprava pravidel provozu v aktivní mobilitě
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces | Poznámka
2.3.1a | Na základě výsledků jednání odborné pracovní skupiny pro aktivní mobilitu rozhodnout o případné přípravě podkladu pro novelu zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých souvisejících zákonů, pro stanovení pravidel provozu v oblasti aktivní mobility s o hledem na potřeby jednotlivých účastníků provozu a typu pozemní komunikace. |  | MD |  | 2027 | -
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-
| Specifický cíl: | Úprava dopravního značení v souvislosti s aktivní mobilitou
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces | Poznámka
2.3.2a | Vytvořit návrh základních tezí pro přípravu novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zohledňující potřeby cyklodopravy. |  | MD |  | 2024 | -
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-
| Specifický cíl: | Změnit pohled na bezpečnost, aneb jít za hranicí Vize 0
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces | Poznámka
2.3.3.a | o Legislativně upravit podmínky bezpečného provozu specifických dopravních prostředků (elektrokoloběžky, elektrokola apod.) a koexistenci uživatelů těchto prostředků s ostatními účastníky provozu |  | MD |  | 2025 | - | Národní strategie BESIP
2.3.3.b | Podpořit kampaně a osvětu v oblasti bezpečnosti provozu v aktivní mobilitě. |  | MD (BESIP) |  | průběžně | - | Národní strategie BESIP
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-
| Specifický cíl: | Podporovat financování a rozvoj infrastruktury pro aktivní mobilitu
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces | Poznámka
2.3.4a | Navrhnout model budování liniových staveb pro cyklodopravu. |  | MD |  | 2027 | -
2.3.4b | Zajistit součinnost ŘSD ČR a Správy železnic při realizaci či rekonstrukci velkých dopravních staveb s poptávkou po výstavbě cyklistických komunikací. |  | MD |  | průběžně | - |  | Kontrola MD v rámci procesu přípravy staveb silniční a železniční infrastruktury.
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-
| Specifický cíl: | Koordinace aktivní mobility
Kód | Opatření: |  | Gestor | Spolugestoři | Termín plnění | Zdroj financování | Návazný proces | Poznámka
2.3.5a | Na základě odborné diskuse definovat kompetence a institucionální zajištění krajského a celostátního koordinátora cyklodopravy / aktivní mobility / alternativní mobility. |  | MD | Kraje | 2025 | -
Kód | Indikátory |  | Počáteční hodnota | Trend | Hodnota k roku 2027 | Zdroj dat | Charakteristika
-